| Environmentálny akčný plán školy: Špeciálna základná škola, Novozámocká 11, Banská Štiavnica, 969 01 |
| --- |
| ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA: Zeleň a ochrana prírody pre certifikačné obdobie: 2015/2016,2016/2017 |
| Silné stránky | Slabé stránky |
| poznáme a čistíme pravidelne územie | opakovaná tvorba čiernych skládok |
| staráme sa o čistotu aj zvieratá | nedostatok košov |
| separujeme vyzbieraný odpad | slabá informovanosť verejnosti |
| EAP písomne schválil (uveďte meno konzulanta, alebo pracovníka Regionálneho centra, ktorý Váš EAP schválil e-mailom): | Ing. Zuzana Gallayová, PhD. | Dátum schválenia: | 29.6.2016 |
| Ciele | Aktivity | Zodpovedná osoba a termín | Indikátor / Ukazovateľ úspechu | Monitoring / Postupujeme podľa plánu? |
| CIEĽ 1: Vyhlásenie územia chráneného školou do 31.12.2016 | AKTIVITA 1: Beseda s Ing. Trckom (Správa CHKO Štiavnické vrchy) na tému čo je to CHKO prečo je potrebné chrániť prírodu. Hravé dopoludnie na tému príroda. | zodp.: Kallo, Chytilová, Žigmudnová N., Šavoltová T: do 31.10.2016 | Organizovanie besedy v priestoroch ŠZŠ s Ing. Trckom - 2x (1x sept., 1x okt.) Pozvanie rodičov, verejnosti formou plagátov – 10ks Hravé aktivity na tému príroda – 2x | Pre dovolenky presunuté na 07.10.2016 – 15 žiakov ŠZŠ - OZ Margarétka 7 žiakov + 2 pedag. - 1 rodič - plagáty 15 ks vyrobené žiakmi umiestnené žiakmi a zamestnancami ŠZŠ - v zastúpení prednášala Ing. Farbiaková téma: Čo je to CHKO? Hravé aktivity: zamerané na prírodu 21.10. Ing. Farbiaková Téma: Prečo je potrebné chrániť prírodu? - 11 žiakov ŠZŠ - OZ Margarétka 3 žiaci + 1 pedagóg - 1 rodič - plagáty 20 ks vyrobené žiakmi umiestnené žiakmi a zamestnancami ŠZŠ Hravé aktivity: zamerané na MD stromov |
|  | AKTIVITA 2: Zmapovanie súčasného stavu územia, tvorba prezentácie (zmapovanie kvality a kvantity odpadu na území) | zodp.: Gemza, Žigmundová S. T: do 30.09.2016 | Spraviť fotodokumentáciu, videá, pomocou tabletov, vytvoriť prezentáciu na tému: Prečo potrebuje Lesík ochranu? Prezentácia bude publikovaná na internetovej stránke školy a pri slávnostnom otvorení Účasť min. 80 % žiakov | Žiaci boli dokumentovať stav viac krát. Fotografovali a v škole predebatovali nafotený materiál. Prezentácie, ktoré žiaci vytvorili sa prezentovali aj formou fotografickej výstavy (na nej tiež mali 3 prezentácie vytvorené a odprezentované v prostredí Powerpoint) a v infostánku počas Vianočných trhov. |
|  | AKTIVITA 3: Rokovania s mestom a Správa CHKO Štiavnické vrchy o vyhlásení územia za územie chránené školou | zodp.: Rafajová, Gemza T: 31.10.2016 | Získať písomný súhlas mesta a Správy CHKO s podmienkami využívania územia | Písomný súhlas – Poverenie mesta doručené do ŠZŠ dňa: 9.1.2017 + získaný súhlas majiteľa pozemku, záväzné vyjadrenia z KPÚ k osadeniu tabúľ a košov, CHKO a SAŽP tiež oslovené ale vyjadrenie nie je potrebné. |
|  | AKTIVITA 4: Informovanie žiakov, rodičov, verejnosti. | zodp.: Kallo, Chytilová, Suchá T: do 31.10.2016 | Zorganizovanie besedy v ŠZŠ s pozvaním verejnosti a rodičov. Propagácia projektu prostredníctvom www stránky školy a ŠN. 1 článok v Štiavnických novinách, 1 príspevok na webe školy | 11.11.2016 Ing. Galko: Téma: Ochrana lesa Koordinátor: Téma: Čo je to Zelená škola a Čistý lesík - 18 žiakov ŠZŠ - 2 rodičia - plagáty: 20 ks |
|  | AKTIVITA 5: Vytvorenie a osadenie informačných tabúľ na začiatku a konci územia | zodp.: Gemza, Babjak, Golian, Krúž T: do 15.11.2016 | Počet osadených infotabúľ: 3 ks (1 by mohla byť aj pri škole) | - počet tabúľ KPÚ redukovaný na 2 ks - momentálna v štádiu jednania výroby a financovania v spolupráci s Mestským zastupiteľstvom a OOCR - osadenie predbežne plánované na jún 2017 |
|  | AKTIVITA 6: Slávnostné otvorenie „Čistého lesíka“ s programom a súťažným dopoludním. | zodp.: Rafajová, Kosecová, Koťová, žiaci ŠZŠ T: 18.11.2016 | Informovanie prostredníctvom www stránky školy a ŠN, VIO televízie. Pozvanie Margarétky, Bakomi, mestských zastupiteľov, rodičov, verejnosti. Pozvánky: 30 ks Plagáty: 10ks 1 článok ŠN 1 príspevok VIO TV Účasť 80 % detí a min. 10 hostí | - priebežne sa všetky aktivity prezentujú na www stránke školy - počas Vianočných trhov infostánok, obdobný pripravovaný na Veľkonočné trhy - slávnostné otvorenie, program a aktivity sa pripravujú priebežne - otvorenie sa plánuje po osadení tabúľ a košov |
| CIEĽ 2: Zníženie množstva odpadu o 60% a zamedzenie tvorbe čiernych skládok v oblasti do 30.05.2017 | AKTIVITA 1: Informovanie verejnosti spojené s besedou s odborníkom | zodp.: Chytilová, Snitková, žiaci 5.A, 6.A T: 30. 11. 2016 | Zorganizovanie besedy v priestoroch školy s odborníkom na starostlivosť o ŽP. Pozvánky: 30 ks Plagáty: 10 ks Účasť min. 80 % detí | - beseda presunutá na apríl 2017 - momentálne v prípravnej fáze |
|  | AKTIVITA 2: Výstava fotodokumentácie, slohových prác a výtvarných prác žiakov na tému: Čistý lesík | zodp.: Gemza, Gregušová, Koťová, žiaci 5.A prezentácia prác T: 20.12.2016 | Zorganizovať výstavu fotodokumentácie a prezentáciu prác žiakov za účasti mestského zastupiteľstva a verejnosti – Pozvánky: 40 ks Plagáty: 10 ks 1 výstava | - jedna výstava literárnych, výtvarných a fotografických prác bola dňa: 16.12.2016 - 1 zástupca mesta - OZ Margarétka - rodičia 2 - pozvánky rozdávané a verejnosť informovaná na Vianočných trhoch |
|  | AKTIVITA 3: Aktivizácia mesta v zamedzení permanentného znečisťovania a tvorbe 2 najväčších čiernych skládok na území | zodp.: Rafajová, Koťová, žiaci 8.A T: 20.02.2017 | Zníženie rozsahu masívneho znečisťovania v oblasti pri 2 hlavných zdrojoch o 50%. (fotodokumentácia) | - prebiehajú jednania na meste a s právnym oddelením mesta - fotodokumentácia viac krát aktualizovaná, mesto prisľúbilo spoluprácu technických služieb aj MsP |
|  | AKTIVITA 4: Osadenie košov na chránenom území | zodp.: Gemza, Babjak, Kallo, žiaci ŠZŠ, rodičia T: 30.04.2017 | Počet košov: 4-6 ks (typ košov bude upresnený priebežne) Min. 4 ks košov | - plánované na jún 2017, počet zredukovaný KPÚ na 2 – zo 4 modelov KPÚ odsúhlasil alternatívu č. 3 – objem: 45 l |
|  | AKTIVITA 5: Rozšírenie informácií na informačných tabuliach + propagácia projektu | zodp.: Gemza, Snitková, žiaci ŠZŠ T: 30.05.2017 | Na infotabuliach zverejniť osadenie a umiestnenie košov na mape, informovať verejnosť prostredníctvom www stránky školy a ŠN, VIO televízie. 1 príspevok ŠN, 1 príspevok VIO | - po jednaní s p. Kuhnom z OOCR vo fáze navrhovania systému premenlivého obsahu tabúľ - obsah by sa mal aktualizovať čo najmenej vzhľadom na konštrukčné možnosti a veľkú záťaž životného prostredia |
|  | AKTIVITA 6: Priebežné čistenie územia a zabezpečenie a kontrola vyprázdňovania košov | zodp.: Gemza, Kallo, Koťová, žiaci ŠZŠ T: priebežne | Kontrola pravidelného vyprázdňovania košov a priebežné čistenie územia (podľa potreby – napr. raz za mesiac) Zníženie celkového výskytu čiernych skládok o 80 %. | - územie čistia žiaci ŠZŠ priebežne najmä od roztopenia snehu v priemere 1x za 12 dní - primátorka mesta prisľúbila spoluprácu technických služieb pri vyprázdňovaní nádob, aj keď Ing. Hlinka naznačil možné problémy |

Legenda: Mená zodp. sú rozdelené podľa farieb nasledovne: Zamestnanci školy, Žiaci + rodičia, mesto

- okrem spomínaných aktivít pozostávala naša mravenčia práca v navštevovaní KPÚ, Správy majetku mesta, kancelárie primátorky, zasadania mestského zastupiteľstva, Oblastnej organizácie cestovného ruchu – Región Banská Štiavnica, takmer každého oddelenia MsÚ a iných

- týchto návštev sa často zúčastňovali žiaci rôznych vekových kategórií, na druhý deň sme sa so žiakmi v škole rozprávali, čo sa podarilo vybaviť

- žiaci sa význame podieľali aj na výrobe plagátov, grafických úprav, tvorení grafických vizualizácií pre rôzne úrady a pod. v rámci vyučovacie procesu počas VYV, PVC, INF..., ale aj vo svojom voľnom čase